**Załącznik nr 3 do LSR - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY** | **Lata** | **2016-2018** | | | **2019-2021** | | | | **2022 -2023** | | | **RAZEM 2016-2023** | | **Program** | **Poddziałanie/zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie  w PLN | Wartość z jednostką miary | | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie  w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie  w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie  w PLN |
| **Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku** | | | | | | | | | | | | | | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 8 sztuk | 40 | 640 000,00 | 10 sztuk | | 90 | 800 000,00 | 2 sztuki | 100 | 160 000,00 | 20 | 1 600 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje | 2 sztuki | 40 | 3 sztuki | | 60 | 0 sztuk | 100 | 5 |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 1 sztuka | 25 | 225 000,00 | 3 sztuki | | 100 | 675 000,00 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 4 | 900 000,00 |
| Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje | 0 sztuk | 0 | 1 sztuka | | 100 | 0 sztuk | 100 | 1 |
| **Razem cel szczegółowy 1.1** | |  | | 865 000,00 |  | | | 1 475 000,00 |  | | 160 000,00 |  | 2 500 000,00 |  | |
| **Razem cel ogólny 1** | |  | | **865 000,00** |  | | | **1 475 000,00** |  | | **160 000,00** |  | **2 500 000,00** |  | |
| **Cel ogólny 2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cel szczegółowy 2.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 | Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców | 12 sztuk | 30 | 120 000,00 | 28 sztuk | 100 | | 280 000,00 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 40 | 400 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba ~~przeprowadzonych~~ szkoleń | 2 sztuki | 50 | 2 sztuki | 100 | | 0 sztuk | 100 | 4 |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD | ~~32~~107 osobodni | 50 | 500 000,00 | ~~32~~107 osobodni | 100 | | 600 000,00 | 0 osobodni | 100 | 150 000,00 | ~~64~~ 214 | 1 250 000,00 | PROW | Funkcjonowanie LGD |
| ~~Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD~~ | ~~75 osobodni~~ | ~~50~~ | ~~75 osobodni~~ | ~~100~~ | | ~~0 osobodni~~ | ~~100~~ | ~~150~~ |
| Liczba osób/podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 55 osób | 50 | 55 osób | 100 | | 0 osób | 100 | 110 |
| Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców ~~informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami~~ | 56 sztuk | 70 | 24 sztuki | 100 | | 0 sztuk | 100 | 80 |
| Liczba wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych | 7 sztuk | 20 | 21 sztuk | 80 | | 7 sztuk | 100 | 35 |
| Liczba wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR | 4 sztuki | 25 | 10 sztuk | 90 | | 2 sztuki | 100 | 16 |
| Liczba odwiedzin strony internetowej ~~stron internetowych~~ LGD | ~~1~~ 16.800 sztuk | ~~100~~  35 | 16.800 | 70 | | 14.400 | 100 | 1 |
| Przedsięwzięcie 2.1.3 | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 1 sztuka | 33,3 | 40 000,00 | ~~1 sztuka~~  2 sztuki | 100 | | 60 000,00 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 2 | 100 000,00 | PROW | Projekty współpracy |
| ~~Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej~~ | ~~0 sztuk~~ | ~~0~~ | ~~1 sztuka~~ | ~~100~~ | | ~~0 sztuk~~ | ~~100~~ | ~~1~~ |
| Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy, finansowanych w ramach LSR | 4 sztuki | 57 | 3 sztuki | 100 | | 0 sztuk | 100 | 7 |
| **Razem cel szczegółowy 2.1** | |  | | 660 000,00 |  | | | 940 000,00 |  | | 150 000,00 |  | 1 750 000,00 |  | |
| **Cel szczegółowy 2.2 Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 | Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych | 10 sztuk | 30 | 130 000,00 | 23 sztuki | | 100 | 270 000,00 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 33 | 400 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 2.2** | |  | | 130 000,00 |  | | | 270 000,00 |  | | 0,00 |  | 400 000,00 |  | |
| **Razem cel ogólny 2** | |  | | **790 000,00** |  | | | **1 210 000,00** |  | | **150 000,00** |  | **2 150 000,00** |  | |
| **Cel ogólny 3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cel szczegółowy 3.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 3.1.1 | Liczba nowych ~~lub~~ ~~zmodernizowanych~~ obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 15 sztuk | 83 | ~~1 000 000,00~~  750 000,00 | 3 sztuki | | 100 | 200 000,00 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | ~~20~~  18 | ~~1 200 000,00~~  950 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 1sztuka | 50 | 150 000,00 | 1 sztuka | | 100 | 100 000,00 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 2 | 250 000,00 |
| Przedsięwzięcie 3.1.2 | Liczba nowych ~~lub~~ ~~zmodernizowanych~~ obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | ~~18 sztuk~~  0 sztuk | ~~20~~  0 | ~~100 000,00~~  0,00 | ~~72 sztuki~~  88 sztuk | | 100 | ~~400 000,00~~  475 000,00 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | ~~90~~  88 | ~~500 000,00~~  475 000,00 |
| Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 0 sztuk | 0 | 0,00 | 2 sztuki | | 100 | 25 000,00 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 2 | 25 000,00 |  |  |
| **Razem cel szczegółowy 3.1** | |  | | 1 100 000,00 |  | | | 600 000,00 |  | | 0,00 |  | 1 700 000,00 |  |  |
| **Razem cel ogólny 3** | |  | | **1 100 000,00** |  | | | **600 000,00** |  | | **0,00** |  | **1 700 000,00** |  |  |
| **Razem LSR** | |  | | **2 755 000,00** |  | | | **3 285 000,00** |  | | **310 000,00** |  | **6 350 000,00** |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | | % budżetu poddziałania  Realizacja LSR | |
|  | | | | | | | | | | | | | 2 500 000,00 | 50 | |