SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2022

Lokalna grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich realizuje zadania w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.4 – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Umowa na „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” została podpisana z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 czerwca 2016 roku, co gwarantuje pokrywanie kosztów funkcjonowania biura LGD CIW z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do końca marca 2023 roku z możliwością jej przedłużenia do końca roku 2023.

W zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich:

W miesiącach styczeń – grudzień 2022 roku organizowano pracę biura w lokalach użyczonych odpłatnie (umowa dzierżawy) w CIS Łobez, ul. Drawska 6; 73-150 Łobez

Biuro działa codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00

Zadania wynikające z umowy  zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego wykonywał zespół w składzie:

1)  Ewelina Turkowska – Dyrektor Biura LGD CIW ( 1 etat),

2) Anna Doroszko – Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR (1 etat)

3) Anna Doroszko – specjalista ds. księgowości, kadr i finansów (umowa cywilnoprawna),

4) Bogdan Skólmowski – Radca Prawny (umowa cywilnoprawna)

5) obsługa bankowa – Bank PKO S.A. (środki PROW i środki własne); Bank Gospodarstwa Krajowego (obsługa pożyczek na realizację projektów grantowych),

W okresie styczeń – grudzień 2022  Biuro LGD CIW przygotowało dokumentację i zapewniło obsługę dla:

- Zarządu – 1.08.2022 r.,

- Rady – 06.04,2022 r., 10.05.2022 r., 13.12.2022 r.

- Komisji Rewizyjnej – 30.09.2022 r.

- Walnego Zebrania Członków – 30.09.2022 r.

W zakresie aktywizacji mieszkańców:

W zakresie badań obszaru objętego LSR

W dniu 7 lutego 2022 roku zorganizowano i przeprowadzono warsztat refleksyjny, 
w którym udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Z warsztatu sporządzono Raport, który załączono do Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2021.

W zakresie informowania o obszarze działania LGD CIW oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Prowadzono i aktualizowano stronę internetową www.lobez.org (administrator – Emil Kaczemba, aktualizacja – Ewelina Turkowska, Emil Kaczemba),

- Administrowano i aktualizowano profil na Facebooku (Ewelina Turkowska),

- Prowadzono doradztwo indywidualne w biurze oraz drogą telefoniczną i mailową,

- Prowadzono konsultacje w biurze LGD CIW,

W zakresie szkoleń zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR:

Pracownicy biura LGD CIW uczestniczyli w szkoleniach/konferencjach:

- 31.03.2022 r. szkolenie dla Lokalnych Grup Działania organizowanym przez Urząd Marszałkowski dot. naboru wniosków w ramach wsparcia przygotowawczego 19.1 (Ewelina Turkowska, Anna Doroszko).

- 24.06.2022 r. Szkolenie on-line – Metody partycypacyjnego tworzenia LSR – praktyczny poradnik (Ewelina Turkowska),

- 04.07.2022 r. szkolenie on-line – Badania ankietowe w ewaluacji i tworzeniu strategii – projektowanie, prowadzenie i analiza danych (Ewelina Turkowska),

- 22.08.2022 r. szkolenie on-line – Analiza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii – praktyczny przewodnik (Ewelina Turkowska),

- 30.11.2022 r. szkolenie dla partnerów KSOW dotyczące konkursu dla partnerów KSOW nr 7/2023 (Anna Doroszko, Ewelina Turkowska),

- 8-9.12.2022 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie PROW 2014-2020, realizacja okresu przejściowego 2021 -2023 oraz plany na nowy okres programowania do 2027 roku (Ewelina Turkowsma, Anna Doroszko)

Zorganizowano szkolenia dla członków Rady LGD CIW z zakresu Procedur oceny i wyboru wniosków (konkursowych i grantowych):

- 06.04.2022 – Lokalne Kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków konkursowych,

- 10.05.2022 - Lokalne Kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków grantowych,

W zakresie szkoleń dla Beneficjentów:

- 14.02.2022 r – zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla Beneficjentów 
z zakresu wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz realizacji operacji 
i opracowania Wniosku o Płatność z zakresu Podejmowania i Rozwoju Działalności gospodarczej. Szkolenie poprowadziła na zlecenie Pani Małgorzata Kuncewicz.

W zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Dokonano aktualizacji Harmonogramu planowanych naborów,

- Przygotowano i przeprowadzono 4 nabory wniosków w ramach Podejmowania Działalności Gospodarczej, Rozwoju Działalności Gospodarczej, Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (konkurs), Aktywizacji i integracji społeczności lokalnej (grant) – przygotowanie dokumentacji, ogłoszeń o naborze, wystąpienie do Samorządu Województwa z wnioskiem o ustalenie dostępnych limitów środków oraz terminu poszczególnych konkursów,

- Zaktualizowano załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy – Przewidywane transze pomocy,

- Dokonano aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

- Wystąpiono do Samorządu Województwa z wnioskiem o udzielenie informacji zbiorczej nt. stanu realizacji LSR – tj. ilości podpisanych umów i wypłaconych środków,

- Opracowano i przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim Sprawozdanie z realizacji LSR w 2021 roku,

- Przeprowadzono ocenę wniosków złożonych w ramach  4 naborów, zorganizowano i obsłużono dwa posiedzenia Rady, opracowano dokumentację z przeprowadzonych konkursów i przekazano dokumenty do Samorządu Województwa,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim projekt grantowy na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej,

- Sporządzono i złożono w Urzędzie Marszałkowskim informację monitorującą z realizacji projektu grantowego – „Powiat łobeski pięknieje – rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”,

- Dokonano aktualizacji planu komunikacji na I półrocze 20222 roku,

- Dokonano aktualizacji Planu szkoleń dla Rady  i Pracowników Biura LGD,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Informację Monitorującą za pierwsze półrocze 2022 roku,

- W związku z rezygnacją jednego grantobiorcy z realizacji zadania wycofano projekt grantowy z Urzędu Marszałkowskiego, ogłoszono nabór uzupełniający, wybrano dodatkowe zadania do realizacji i ponownie złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek na realizację projektu grantowego,

- W dniach 26.09.2022 r. – 18.10.2022 r. obsługiwano kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego – kontrola w zakresie wdrażania LSR. Raport z przeprowadzonej kontroli bez uwag.

- Zorganizowano i obsłużono wybory uzupełniające do Rady LGD w związku z rezygnacją Pani Cecylii Degler z pełnienia funkcji członka Rady.

- Opracowano i złożono  w Urzędzie Marszałkowskim dokumentację aktualizującą skład Rady LGD CIW,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o zmianę terminu złożenia Wniosków o Płatność z realizacji projektów grantowych,

- Wystąpiono do Samorządu Województwa z wnioskiem o przekazanie informacji niezbędnych do wyliczenia maksymalnej kwoty pomocy na potrzeby opracowania WoP IV transzy,

- Opracowano i przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek o Płatność IV transzy,

- Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o ustalenie limitów dostępnych środków w ramach poszczególnych przedsięwzięć w celu aktualizacji budżetu LSR,

- Przeprowadzono ewaluację zewnętrza:

- Zlecono opracowanie raportu ewaluacyjnego firmie  zewnętrznej,

- Przez cały okres trwania prac nad ewaluacją stale współpracowano z wykonawcą,

- Zorganizowano spotkanie ewaluacyjne z mieszkańcami w dniu 27 czerwca 2022 roku,

- Opracowano pismo i przekazano Raport z ewaluacji do Ministerstwa,

- Przystąpiono do realizacji wsparcia przygotowawczego:

- Opracowano wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze,

- Przeprowadzono spotkania/warsztaty z zespołem roboczym ds. nowej LSR (członkowie Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej),

- Opracowano harmonogram spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim WoP I transzy – wsparcie przygotowawcze,

- Przeprowadzono konkurs i wyłoniono wykonawcę/animoatora spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną,

- Przeprowadzono 5 spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną,

- Aktualizowano stronę internetową i facebook w zakresie realizacji wsparcia przygotowawczego,

W zakresie Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania:

- Na bieżąco aktualizowano stronę internetową i facebooka LGD CIW (dodawanie informacji, ogłoszeń zdjęć z realizacji Planu Komunikacji)

- Opracowano preliminarz budżetowy na rok 2022 w zakresie środków PROW oraz środków własnych,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Informację monitorującą za okres 01.01.2022 – 30.06.2022 wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami. Informacja została zaakceptowana przez Samorząd Województwa.

- Na bieżąco aktualizowano  Plan komunikacji na 2022 rok,

- Przedłożono w UM  do akceptacji plan komunikacji na rok 2023,

- Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przekazanie informacji niezbędnych do wyliczenia maksymalnej kwoty pomocy na potrzeby opracowania WoP IV transzy.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim WoP IV transzy - wniosek w trakcie rozpatrywania przez Samorząd Województwa.

W zakresie Wdrażania Projektów Współpracy:

- Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności

- W 2022 roku zrealizowano jedną inwestycję: zagospodarowanie stawku w Dobrej oraz zlecono opracowanie i wydanie Questu łączącego wszystkie inwestycje wykonane w ramach projektu. W sierpniu 2022 r. zakończono realizację projektu.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim WoP z realizacji projektu,

- Przyjęto i obsłużono kontrolę z Urzędu Marszałkowskisego – raport 
z kontroli bez uwag.

- Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości

- W 2022 roku zrealizowano ostatnie zadanie – szkolenie przedsiębiorców połączone z Polsko-Szwedzką konferencją.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim WoP z realizacji projektu,

- Przyjęto i obsłużono kontrolę z Urzędu Marszałkowskisego – raport 
z kontroli bez uwag.

- BOCIAN

- przygotowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim  dokumentację do Wniosku o Przyznanie Pomocy na realizację projektu współpracy,

W zakresie działań dodatkowych LGD CIW:

W zakresie  zadań publicznych powierzonych przez Powiat Łobeski:

- Opracowanie i złożenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego 
pt „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2021 r.” – sprawozdanie przyjęte przez Powiat. Projekt rozliczony,

- Opracowano i złożono ofertę na realizację zadania publicznego pt „Aktywny senior Powiatu Łobeskiego 2022”,

- Opracowano i złożono ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2023 r.”

- Podpisano umowę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2023 r.”

- Zrealizowano Zadanie publiczne pt. „Aktywny senior Powiatu Łobeskiego 2022”,

W zakresie projektu współpracy międzynarodowej:

- Projekt międzynarodowy „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” – prowadzono bieżącą obsługę projektu. LGD CIW czuwała nad bieżącą komunikacją z partnerem szwedzkim – do końca lutego 2022 roku zrealizowano projekt i złożono Wniosek 
o Płatność. Wniosek został w całości rozpatrzony pozytywnie.