SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH ZA OKRES KADENCJI
2020-2024

Lokalna grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich realizuje zadania w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.4 – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Umowa na „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” została podpisana z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 czerwca 2016 roku na kwotę 1 250 000,00 zł, co gwarantuje pokrywanie kosztów funkcjonowania biura LGD CIW z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do końca 2024 roku.

ROK 2020

W zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich:

W miesiącach styczeń – grudzień 2020 roku organizowano pracę biura w lokalach użyczonych odpłatnie (umowa dzierżawy) w CIS Łobez, ul. Drawska 6; 73-150 Łobez

W styczniu 2020 roku przeniesiono Biura LGD CIW do innych pomieszczeń mieszczących się na II piętrze budynku będącego własnością Centrum Integracji Społecznej. W chwili obecnej Biura LGD CIW, to dwa większe pomieszczenia połączone ze sobą drzwiami.

Biuro działa codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:30

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem od dnia 13 marca 2020 roku pracownicy Biura LGD CIW pracowali zdalnie wykonując wszystkie zadania z domu. Biuro LGD CIW było dostępne dla beneficjentów w ważnych sprawach niecierpiących zwłoki (np. potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Zadania wynikające z umowy  zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego wykonywał zespół w składzie:

1) Ewelina Turkowska-Płowczyk – p.o. Dyrektor Biura LGD CIW ( 1 etat),

2) Paweł Bot – Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR (1 etat – umowa na czas określony do 31.12.2020 r.),

3) Anna Doroszko – specjalista ds. księgowości, kadr i finansów (umowa cywilnoprawna),

4) Bogdan Skólmowski – Radca Prawny (umowa cywilnoprawna)

5) obsługa bankowa – Bank PKO S.A. (środki PROW i środki własne)

W okresie styczeń – grudzień 2020  Biuro LGD CIW przygotowało dokumentację i zapewniło obsługę dla:

- Zarządu – 3 Posiedzenia Zarządu: 04.03.2020 roku, 15.09.2020 roku, 15.12.2020 roku.

- Rady – 2 Posiedzenia Rady: 16.06.2020 roku, 22.07.2020 roku,

- Komisji Rewizyjnej – 1 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej:

- Walnego Zebrania Członków – 2 Walne Zebrania Członków: 26.08.2020 roku, 21.09.2021 roku.

W zakresie aktywizacji mieszkańców:

W zakresie badań obszaru objętego LSR

W dniu 12 lutego 2020 roku zorganizowano i przeprowadzono warsztat refleksyjny, 
w którym udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Z warsztatu sporządzono Raport, który załączono do Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2019.

W zakresie informowania o obszarze działania LGD CIW oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Prowadzono i aktualizowano stronę internetową www.lobez.org (administrator – Emil Kaczemba, aktualizacja – Ewelina Turkowska-Płowczyk, Emil Kaczemba),

- Administrowano i aktualizowano profil na Facebooku (Ewelina Turkowska-Płowczyk),

- Prowadzono doradztwo indywidualne w biurze oraz drogą telefoniczną i mailową,

- Prowadzono konsultacje w biurze LGD CIW,

W zakresie szkoleń zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR:

Pracownicy biura LGD CIW uczestniczyli w szkoleniach/konferencjach:

- W dniach 6-7 luty 2020 r.  pracownicy Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich uczestniczyli w Konferencji nt. ,,Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027” (Ewelina Turkowska-Płowczyk, Anna Doroszko).

W zakresie szkoleń dla Beneficjentów:

- W związku z ogłoszonym stanem pandemii LGD CIW odstąpiło od organizacji szkoleń dla Beneficjentów. W ramach przeprowadzonych naborów wniosków zapewniono Beneficjentom możliwość konsultacji telefonicznych, mailowych, 
a także indywidualne doradztwo w Biurze LGD CIW po wcześniejszym umówieniu wizyty.

W zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju:

- W wyniku przeprowadzonej kontroli Urzędu Marszałkowskiego (listopad 2019 r) i zaleceń pokontrolnych dostosowano Regulamin organizacyjny Biura LGD CIW oraz powołano IOD. W Urzędzie Marszałkowskim złożono poprawioną/uzupełnioną dokumentację.

- W dniu 29 stycznia LGD CIW wystąpiła do SW o dokonanie aktualizacji Planu Komunikacji za rok 2019. Wniosek rozpatrzono pozytywnie.

- Opracowano wzór ankiety monitorującej i przeprowadzono badanie ankietowe (rozesłanie, zebranie i opracowanie wniosków) pośród mieszkańców obszaru objętego LSR LGD CIW.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek o zmianę terminu złożenia Wniosku o Płatność z realizacji projektu grantowego „Powiat Łobeski pięknieje – rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” - wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

- W dniu 14 lutego 2020 roku  LGD CIW wystąpiła do SW z wnioskiem  
o aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00009-6933-UM1610007/15 z dnia 06.05.2016 roku.

- W dniu 14 lutego 2020 roku opracowano i złożono do SW I poprawki/uzupełnienia do WoP na projekt grantowy – Poznaj Powiat Łobeski – promocja zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych,

- W dniu 27 lutego 2020 roku opracowano i złożono do SW II poprawki/uzupełnienia do WoP na projekt grantowy – Poznaj Powiat Łobeski – promocja zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych – Wniosek o Płatność został pozytywnie rozpatrzony. LGD CIW otrzymała informację o przekazaniu przez SW zlecenia płatności.

- Opracowano i złożono do SW prośbę o wycofanie Wniosku o przyznanie pomocy na realizację grantu – „Aktywna Integracje Mieszkańców Powiatu Łobeskiego”. Prośba została rozpatrzona pozytywnie,

- W dniu 19 lutego 2020 roku opracowano i złożono odpowiedź na wystąpienia pokontrolne – kontrola przeprowadzona w listopadzie 2019 roku,

- W dniu 19 lutego 2020 roku – opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim wyjaśnienia/uzupełnienia do projektu grantowego pt. „Piękniej wokół nas – rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” – wniosek przyjęty do realizacji.

- W dniu 19 lutego 2020 roku – opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim wyjaśnienia/uzupełnienia do projektu grantowego pt. „Odkryj bogactwo Powiatu Łobeskiego – promocja zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych” – wniosek przyjęty do realizacji.

- Przeprowadzono kontrolę na miejscu u grantobiorców realizujących zadania 
w zakresie poddziałania Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna w ramach projektu Grantowego „Powiat Łobeski pięknieje – rozbudowa infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej”,

- Opracowano o zamieszczono na stronie internetowej ogłoszenie o uzupełniającym  naborze wniosków w ramach działania „Aktywizacja i integracja mieszkańców – projekty grantowe”. Nabór w terminie 23.03.2020 – 06.04.2020 – w związku 
z epidemią korona wirusa Zarząd LGD CIW podjął uchwałę o zmianie terminu naboru na okres: 16.04.2020 – 30.04.2020. Zmiany zamieszczono na stronie internetowej,

- Opracowano i zamieszczono na stronie internetowej informację o sposobie wykorzystania środków finansowych za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,

- Opracowano i zamieszczono na stronie internetowej zestawienie rzeczowo-finansowe na 2020 rok,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Sprawozdanie z realizacji LSR za rok 2019,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek o ustalenie limitów środków na nabór w ramach Podejmowania Działalności Gospodarczej,

- Opracowano zmiany do LSR w zakresie trzeciego projektu współpracy i aktualizacji wskaźników i ogłoszono na stronie internetowej konsultacje społeczne,

- Opracowano i w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek w sprawie ustalenia kwoty możliwej do ujęcia w ogłoszeniu przy wykorzystaniu różnicy kursowej,

- Podpisano z Urzędem Marszałkowskim Umowy na realizację dwóch projektów grantowych w ramach poddziałania: Promocja i Informacja oraz Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna,

- Podpisano umowy z Grantobiorcami na realizacje grantów w ramach poddziałania: Informacja i Promocja oraz Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna,

- Ogłoszono i przeprowadzono uzupełniający nabór wniosków grantowych do naboru nr 2/2019/G (konkurs uzupełniający nr 1/2019/G/1/U),

- Ogłoszono i przeprowadzono nabór wniosków w ramach poddziałania Zakładanie Działalności Gospodarczej,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek o Płatność oraz uzupełnienia do WoP z realizacji projektu grantowego „Powiat Łobeski Pięknieje – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”,

- Złożono w Urzędzie Marszałkowskim komplet dokumentacji dotyczącej konkursu nr 1/2020 (Zakładanie Działalności Gospodarczej),

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Projekt Grantowy w ramach poddziałania Aktywizacja i integracja mieszkańców,

- W dniach 30-31.07.2020 r. przyjęto i obsłużono w Biurze LGD CIW kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego – Projekt Grantowy – „Poznaj Powiat Łobeski – promocja zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych”.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Uzupełnienia/wyjaśnienia do konkursu nr 1/2020,

- W dniach 30-31 lipca 2020 roku przygotowano i przedłożono pracownikom Urzędu Marszałkowskiego dokumentację w ramach kontroli w Biurze LGD zadania grantowego na dokumentację dotyczącą projektu – „Poznaj Powiat Łobeski – promocja zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych” – kontrola wykazała nieprawidłowości w realizacji operacji grantowej realizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Zwiększania Aktywności Społecznej Czas z Węgorzyna – grantobiorca wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień pod rygorem rozwiązania umowy o dofinansowanie.

- W dniach 26-27 sierpnia 2020 roku przygotowano i przedłożono pracownikom Urzędu Marszałkowskiego dokumentację w ramach kontroli w Biurze LGD zadania grantowego na dokumentację dotyczącą projektu - "Powiat Łobeski pięknieje - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" – kontrola zakończona pozytywnie – brak uwag kontrolujących.

- Opracowano i złożono w UM wniosek o akceptację zmian w Lokalnej strategii Rozwoju LGD CIW

- W październiku 2020 przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację w ramach kontroli zdalnej w zakresie: Kontrola zobowiązań umowy ramowej w 2020 roku – kontrola zakończona pozytywnie – brak uwag kontrolujących.

- Opracowano i złożono w UM informację nt. zmian w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej LGD CIW

- W dniu 23 października 2020 roku rozwiązano umowę z o dofinansowanie ze Stowarzyszeniem Centrum Zwiększania Aktywności Społecznej i wystąpiono 
o zwrot wypłaconych środków.

- Opracowano i złożono w UM wniosek o dokonanie zmian w Regulaminie Rady LGD CIW

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim informacje nt. stanu wykorzystania alokacji środków na realizacje Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania.

- W związku z pandemią wycofano w całości Wniosek o Przyznanie Pomocy na projekt grantowy „Aktywna Integracja Mieszkańców Powiatu Łobeskiego”,

W zakresie Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania:

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Informację monitorującą za okres 01.07.2019 – 31.12.2019,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek I poprawki do Informacji Monitorującej za okres 01.07.2019 – 31.12.2019

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek II poprawki do Informacji Monitorującej za okres 01.07.2019 – 31.12.2019

- Opracowano preliminarz budżetowy na rok 2020 w zakresie środków PROW oraz środków własnych,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim WoP II transzy za okres do 30 czerwca 2020 roku,

- Zaktualizowano Plan komunikacji na 2020 rok,

- Przedłożono w UM  do akceptacji plan komunikacji na rok 2021,

- Opracowano i przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Pracy Biura Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejsich,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Informację monitorującą za okres 01.07.2020 – 31.12.2020 r.

- W listopadzie 2020 przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację w ramach kontroli zdalnej w zakresie: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – kontrola zakończona pozytywnie – brak uwag kontrolujących.

W zakresie Wdrażania Projektów Współpracy – Strefy Aktywności Społecznej:

- Opracowano i przekazano do lidera projektu poprawki/uzupełnienia do Wniosku 
o płatność z realizacji projektu pt. „Strefy Aktywności Społecznej”,

- W dniu 20 stycznia 2020 roku przygotowano dokumentację z realizacji projektu 
i przedłożono ją podczas kontroli w Biurze. Kontrola zakończona pozytywnie – bez uwag. Projekt został rozliczony pozytywnie w pełnym zakresie.

W zakresie działań dodatkowych LGD CIW:

W zakresie KSOW:

- Opracowanie i złożenie projektu  pt. „ Wyjazd studyjny śladami dobrych praktyk wpływających na rozwój obszarów wiejskich”. Wartość całkowita 19.972,60 zł, dofinansowanie: 19.972,60 zł

- Opracowanie i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim wyjaśnień/ uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy.

- Podpisano umowę na realizację zadania/projektu  pt. „ Wyjazd studyjny śladami dobrych praktyk wpływających na rozwój obszarów wiejskich”. Wartość całkowita 19.972,60 zł, dofinansowanie: 19.972,60 zł,

- Odstąpiono od realizacji zadania projektu  pt. „ Wyjazd studyjny śladami dobrych praktyk wpływających na rozwój obszarów wiejskich” ze względu na pandemię i dynamiczny wzrost zachorowań.

W zakresie  zadań publicznych powierzonych przez Powiat Łobeski:

- Opracowanie i złożenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego pt „Aktywny senior Powiatu Łobeskiego 2019” – sprawozdanie przyjęte przez Powiat. Projekt rozliczony,

- Opracowanie i złożenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego 
pt „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2019 r.” – sprawozdanie przyjęte przez Powiat. Projekt rozliczony,

- Opracowanie i złożenie informacji cząstkowych nt. realizacji zadania publicznego 
pt. „Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łobeskim 2020” (sprawozdania miesięczne),

- Przygotowano i przedłożono dokumentację do kontroli zadania publicznego pt „Aktywny senior Powiatu Łobeskiego 2019”,

- Opracowano i złożono ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2020 r.”

- Podpisano umowę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2020 r.”

W zakresie ASOS 2014 - 2020:

- Opracowano i złożono wniosek na realizację zadania pt. "Życie zaczyna się po 
60-tce”. Wnioskowana kwota pomocy: 136 300,00 zł, wkład osobowy: 16.000,00 zł – projekt nie wymaga wkładu finansowego.

W zakresie projektu współpracy międzynarodowej:

- Projekt międzynarodowy „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” – prowadzono bieżącą obsługę projektu. Przygotowano i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy usługi turystycznej polegającej na kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego do Szwecji dla 30 osób oraz przeprowadzeniu usługi konsultingowej połączonej ze spotkaniem informacyjnym dla uczestników wyjazdu. 
Ponadto Biuro LGD CIW zajmuje się Koordynacją kontaktów polsko-szwedzkich - tłumaczenie maili, przygotowywanie tłumaczenia aneksu, kontakty telefoniczne z Bodil Nilssen.

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem w marcu 2020 roku wspólnie ze wszystkimi partnerami projektu podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadań na miesiące styczeń – wrzesień 2021.

ROK 2021

W zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich:

W miesiącach styczeń – grudzień 2021 roku organizowano pracę biura w lokalach użyczonych odpłatnie (umowa dzierżawy) w CIS Łobez, ul. Drawska 6; 73-150 Łobez

Biuro działa codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem w najbardziej niebezpiecznym czasie pracownicy Biura LGD CIW pracowali zdalnie wykonując wszystkie zadania 
z domu. Biuro LGD CIW było dostępne dla beneficjentów w ważnych sprawach niecierpiących zwłoki (np. potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem, składanie wniosków) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Zadania wynikające z umowy  zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego wykonywał zespół w składzie:

1)  Ewelina Turkowska – Dyrektor Biura LGD CIW ( 1 etat),

2) Anna Doroszko – Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR (1 etat – umowa na czas określony do 31.12.2021 r.),

3) Anna Doroszko – specjalista ds. księgowości, kadr i finansów (umowa cywilnoprawna),

4) Bogdan Skólmowski – Radca Prawny (umowa cywilnoprawna)

5) obsługa bankowa – Bank PKO S.A. (środki PROW i środki własne); Bank Gospodarstwa Krajowego (obsługa pożyczek na realizację projektów grantowych),

W okresie styczeń – grudzień 2021  Biuro LGD CIW przygotowało dokumentację i zapewniło obsługę dla:

- Zarządu – 1 Posiedzenie Zarządu: 11.02.2021 roku,

- Rady – 3 Posiedzenia Rady: 06.05.2021, 15.07.2021, 12.08.2021.

- Komisji Rewizyjnej – 1 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej:

- Walnego Zebrania Członków – 3 Walne Zebrania Członków: 04.01.2021 roku, 29.09.2021 roku, 02.12.2021 roku.

W zakresie aktywizacji mieszkańców:

W zakresie badań obszaru objętego LSR

W dniu 11 lutego 2021 roku zorganizowano i przeprowadzono warsztat refleksyjny, 
w którym udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Z warsztatu sporządzono Raport, który załączono do Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2020.

W zakresie informowania o obszarze działania LGD CIW oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Prowadzono i aktualizowano stronę internetową www.lobez.org (administrator – Emil Kaczemba, aktualizacja – Ewelina Turkowska, Emil Kaczemba),

- Administrowano i aktualizowano profil na Facebooku (Ewelina Turkowska),

- Prowadzono doradztwo indywidualne w biurze oraz drogą telefoniczną i mailową,

- Prowadzono konsultacje w biurze LGD CIW,

W zakresie szkoleń zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR:

Pracownicy biura LGD CIW uczestniczyli w szkoleniach/konferencjach:

- W dniach 9-10 listopada 2021 r.  pracownicy Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich uczestniczyli w Konferencji nt. ,,Podsumowanie dotychczasowego stanu wdrażania PROW 2014-2020, omówienie działań w ramach okresu przejściowego 2021-2023 oraz plany na nowy okres programowania do 2027 roku (Ewelina Turkowska, Anna Doroszko).

Zorganizowano szkolenia dla członków Rady LGD CIW z zakresu Procedur oceny i wyboru wniosków (konkursowych i grantowych:

- 06.05.2021 – Lokalne Kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków,

- 15.07.2021 - Lokalne Kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków konkursowych i grantowych,

- 14-15.10.2021 – Szkolenie wyjazdowe - Lokalne Kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków. Procedura oceny i wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru grantów.

W zakresie szkoleń dla Beneficjentów:

- W związku z ogłoszonym stanem pandemii LGD CIW odstąpiło od organizacji szkoleń dla Beneficjentów. W ramach przeprowadzonych naborów wniosków zapewniono Beneficjentom możliwość konsultacji telefonicznych, mailowych, 
a także indywidualne doradztwo w Biurze LGD CIW po wcześniejszym umówieniu wizyty.

W zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju:

- W styczniu 2021 roku:

- podpisano aneks wprowadzający zmiany w Ragulaminie Rady LGD CIW, zgodnie z wnioskiem złożonym w grudniu 2020 roku,

- Dokonano aktualizacji Planu szkoleń dla członków Rady i pracowników Biura,

- Opracowano wzór ankiety monitorującej i przeprowadzono badanie ankietowe (rozesłanie, zebranie i opracowanie wniosków) pośród mieszkańców obszaru objętego LSR LGD CIW.

- Opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dokonanie zmian w LSR – zmiany zostały rozpatrzone pozytywnie – w lutym 2022 roku podpisano aneks.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek o aktualizację Harmonogramu naborów,

- Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o ustalenie limitów dostępnych środków niezbędnych do ogłoszenia naborów wniosków,

- Wystąpiono do Samorządu Województwa o  udzielenie zbiorczej informacji w postaci zestawienia podpisanych i zrealizowanych umów,

- W dniu 27 stycznia LGD CIW wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zmianę terminu złożenia WoP z realizacji projektu grantowego „Piękniej wokół nas – rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” – wniosek został rozpatrzony pozytywnie – w lutym podpisano Aneks.

- Poinformowano Samorząd Województwa o podjęciu działań związanych z ogłoszeniem naboru na stanowisko Koordynatora ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR,

- Opracowano i zamieszczono na stronie internetowej informację o sposobie wykorzystania środków finansowych w 2020 roku,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek o ogłoszenie naborów na trzy działania: Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwój działalności gospodarczej oraz Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna,

- Ogłoszono i przeprowadzono nabór wniosków (29.03.2021 – 19.04.2021) w ramach działania Podejmowanie Działalności Gospodarczej.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Sprawozdanie z realizacji LSR za rok 2020 – Sprawozdanie zostało przyjęte przez Samorząd Województwa w marcu 2021 roku bez żadnych uwag,

- W marcu 2021 roku Zarząd LGD CIW wystąpił do Samorządu Województwa o dokonanie kolejnych zmian w LSR – wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W kwietniu 2021 roku podpisano Aneks.

- 19.05.2021 – Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim  komplet dokumentacji z naboru 1/2021 – Podejmowanie Działalności Gospodarczej.

- W maju i czerwcu przeprowadzono konsultacje społeczne związane z wprowadzeniem do LSR nowego przedsięwzięcia  - Koncepcje Smart Village.

- W czerwcu 2021 roku Zarząd LGD CIW wystąpił do Samorządu Województwa o dokonanie kolejnych zmian w LSR – wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 
W lipcu 2021 roku podpisano Aneks.

- Ogłoszono i przeprowadzono nabór wniosków (31.05.2021 – 21.06.2021) w ramach działań: Rozwój działalności Gospodarczej, Infrastruktura Turystyczna 
i Rekreacyjna, Działania Aktywizujące i integrujące Mieszkańców oraz Promocja 
i informacja.

- 27.07.2021 - Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim  komplet dokumentacji z naborów 2/2021 – Rozwój Działalności Gospodarczej, 3/2021 – Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna.

- W dniach 29.06.2021 – 06.08.2021 roku przygotowano i przedłożono pracownikom Urzędu Marszałkowskiego dokumentację w ramach kontroli w Biurze LGD realizacji przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – kontrola zakończona pozytywnie – brak uwag kontrolujących.

- Opracowano komplet dokumentacji i złożono w Urzędzie Marszałkowskim dwa projekty grantowe w zakresie: promocji – Skarby Ziemi Łobeskiej oraz aktywizacji: Aktywnie w Powiecie Łobeskim.

- Opracowano i wystąpiono do Samorządu Województwa z wnioskiem o podanie wysokości dostępnych środków finansowych w ramach poddziałania 19.2,

- Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dokonanie zmian w Harmonogramie planowanych naborów,

- W dniu 13 grudnia 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisano dwie umowy na realizację projektów grantowych: Skarby Ziemi Łobeskiej oraz Aktywnie w Powiecie Łobeskim.

- 29.12.2021 - Przygotowano i przeprowadzono podpisywanie umów z grantobiorcami na realizację zadań z  projektów grantowych: Skarby Ziemi Łobeskiej oraz Aktywnie w Powiecie Łobeskim.

W zakresie Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania:

- Na bieżąco aktualizowano stronę internetową i facebooka LGD CIW (dodawanie informacji, ogłoszeń zdjęć z realizacji Planu Komunikacji)

- Opracowano preliminarz budżetowy na rok 2021 w zakresie środków PROW oraz środków własnych,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Informację monitorującą za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami. Informacja została zaakceptowana przez Samorząd Województwa.

- Na bieżąco aktualizowano  Plan komunikacji na 2021 rok,

- Przedłożono w UM  do akceptacji plan komunikacji na rok 2022,

- Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przekazanie informacji niezbędnych do wyliczenia maksymalnej kwoty pomocy na potrzeby opracowania WoP III transzy.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Informację WoP III transzy - wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W Biurze przeprowadzono kontrolę – kontrola zakończona pozytywnie – brak uwag kontrolujących.

W zakresie Wdrażania Projektów Współpracy – Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności

- Opracowano dokumentację dotyczącą rozeznania rynku i wyłoniono wykonawców zadania.

- Do końca 2021 roku zrealizowano trzy inwestycje: Łobez – figura wilka, Radowo Małe: Figura Sydonii i Ławeczki, Resko – mała infrastruktura wzdłuż rzeki Regi (ławeczki i kosze na śmieci).

W zakresie działań dodatkowych LGD CIW:

W zakresie  zadań publicznych powierzonych przez Powiat Łobeski:

- Opracowanie i złożenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego 
pt „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2020 r.” – sprawozdanie przyjęte przez Powiat. Projekt rozliczony,

- Opracowano i złożono ofertę na realizację zadania publicznego pt „Aktywny senior Powiatu Łobeskiego 2021”,

- Opracowano i złożono ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2022 r.”

- Podpisano umowę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2022 r.”

- Zrealizowano Zadanie publiczne pt. „Aktywny senior Powiatu Łobeskiego 2021”,

W zakresie projektu współpracy międzynarodowej:

- Projekt międzynarodowy „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” – prowadzono bieżącą obsługę projektu. LGD CIW czuwała nad bieżącą komunikacją z partnerem szwedzkim.

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem w marcu wspólnie ze wszystkimi partnerami projektu podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadań na miesiące wrzesień 2021 – luty 2022.

ROK 2022

W zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich:

W miesiącach styczeń – grudzień 2022 roku organizowano pracę biura w lokalach użyczonych odpłatnie (umowa dzierżawy) w CIS Łobez, ul. Drawska 6; 73-150 Łobez

Biuro działa codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00

Zadania wynikające z umowy  zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego wykonywał zespół w składzie:

1)  Ewelina Turkowska – Dyrektor Biura LGD CIW ( 1 etat),

2) Anna Doroszko – Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR (1 etat)

3) Anna Doroszko – specjalista ds. księgowości, kadr i finansów (umowa cywilnoprawna),

4) Bogdan Skólmowski – Radca Prawny (umowa cywilnoprawna)

5) obsługa bankowa – Bank PKO S.A. (środki PROW i środki własne); Bank Gospodarstwa Krajowego (obsługa pożyczek na realizację projektów grantowych),

W okresie styczeń – grudzień 2022  Biuro LGD CIW przygotowało dokumentację i zapewniło obsługę dla:

- Zarządu – 1.08.2022 r.,

- Rady – 06.04,2022 r., 10.05.2022 r., 13.12.2022 r.

- Komisji Rewizyjnej – 30.09.2022 r.

- Walnego Zebrania Członków – 30.09.2022 r.

W zakresie aktywizacji mieszkańców:

W zakresie badań obszaru objętego LSR

W dniu 7 lutego 2022 roku zorganizowano i przeprowadzono warsztat refleksyjny, 
w którym udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Z warsztatu sporządzono Raport, który załączono do Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2021.

W zakresie informowania o obszarze działania LGD CIW oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Prowadzono i aktualizowano stronę internetową www.lobez.org (administrator – Emil Kaczemba, aktualizacja – Ewelina Turkowska, Emil Kaczemba),

- Administrowano i aktualizowano profil na Facebooku (Ewelina Turkowska),

- Prowadzono doradztwo indywidualne w biurze oraz drogą telefoniczną i mailową,

- Prowadzono konsultacje w biurze LGD CIW,

W zakresie szkoleń zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR:

Pracownicy biura LGD CIW uczestniczyli w szkoleniach/konferencjach:

- 31.03.2022 r. szkolenie dla Lokalnych Grup Działania organizowanym przez Urząd Marszałkowski dot. naboru wniosków w ramach wsparcia przygotowawczego 19.1 (Ewelina Turkowska, Anna Doroszko).

- 24.06.2022 r. Szkolenie on-line – Metody partycypacyjnego tworzenia LSR – praktyczny poradnik (Ewelina Turkowska),

- 04.07.2022 r. szkolenie on-line – Badania ankietowe w ewaluacji i tworzeniu strategii – projektowanie, prowadzenie i analiza danych (Ewelina Turkowska),

- 22.08.2022 r. szkolenie on-line – Analiza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii – praktyczny przewodnik (Ewelina Turkowska),

- 30.11.2022 r. szkolenie dla partnerów KSOW dotyczące konkursu dla partnerów KSOW nr 7/2023 (Anna Doroszko, Ewelina Turkowska),

- 8-9.12.2022 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie PROW 2014-2020, realizacja okresu przejściowego 2021 -2023 oraz plany na nowy okres programowania do 2027 roku (Ewelina Turkowsma, Anna Doroszko)

Zorganizowano szkolenia dla członków Rady LGD CIW z zakresu Procedur oceny i wyboru wniosków (konkursowych i grantowych):

- 06.04.2022 – Lokalne Kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków konkursowych,

- 10.05.2022 - Lokalne Kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków grantowych,

W zakresie szkoleń dla Beneficjentów:

- 14.02.2022 r – zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla Beneficjentów 
z zakresu wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz realizacji operacji 
i opracowania Wniosku o Płatność z zakresu Podejmowania i Rozwoju Działalności gospodarczej. Szkolenie poprowadziła na zlecenie Pani Małgorzata Kuncewicz.

W zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Dokonano aktualizacji Harmonogramu planowanych naborów,

- Przygotowano i przeprowadzono 4 nabory wniosków w ramach Podejmowania Działalności Gospodarczej, Rozwoju Działalności Gospodarczej, Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (konkurs), Aktywizacji i integracji społeczności lokalnej (grant) – przygotowanie dokumentacji, ogłoszeń o naborze, wystąpienie do Samorządu Województwa z wnioskiem o ustalenie dostępnych limitów środków oraz terminu poszczególnych konkursów,

- Zaktualizowano załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy – Przewidywane transze pomocy,

- Dokonano aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

- Wystąpiono do Samorządu Województwa z wnioskiem o udzielenie informacji zbiorczej nt. stanu realizacji LSR – tj. ilości podpisanych umów i wypłaconych środków,

- Opracowano i przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim Sprawozdanie z realizacji LSR w 2021 roku,

- Przeprowadzono ocenę wniosków złożonych w ramach  4 naborów, zorganizowano i obsłużono dwa posiedzenia Rady, opracowano dokumentację z przeprowadzonych konkursów i przekazano dokumenty do Samorządu Województwa,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim projekt grantowy na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej,

- Sporządzono i złożono w Urzędzie Marszałkowskim informację monitorującą z realizacji projektu grantowego – „Powiat łobeski pięknieje – rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”,

- Dokonano aktualizacji planu komunikacji na I półrocze 20222 roku,

- Dokonano aktualizacji Planu szkoleń dla Rady  i Pracowników Biura LGD,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Informację Monitorującą za pierwsze półrocze 2022 roku,

- W związku z rezygnacją jednego grantobiorcy z realizacji zadania wycofano projekt grantowy z Urzędu Marszałkowskiego, ogłoszono nabór uzupełniający, wybrano dodatkowe zadania do realizacji i ponownie złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek na realizację projektu grantowego,

- W dniach 26.09.2022 r. – 18.10.2022 r. obsługiwano kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego – kontrola w zakresie wdrażania LSR. Raport z przeprowadzonej kontroli bez uwag.

- Zorganizowano i obsłużono wybory uzupełniające do Rady LGD w związku z rezygnacją Pani Cecylii Degler z pełnienia funkcji członka Rady.

- Opracowano i złożono  w Urzędzie Marszałkowskim dokumentację aktualizującą skład Rady LGD CIW,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o zmianę terminu złożenia Wniosków o Płatność z realizacji projektów grantowych,

- Wystąpiono do Samorządu Województwa z wnioskiem o przekazanie informacji niezbędnych do wyliczenia maksymalnej kwoty pomocy na potrzeby opracowania WoP IV transzy,

- Opracowano i przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek o Płatność IV transzy,

- Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o ustalenie limitów dostępnych środków w ramach poszczególnych przedsięwzięć w celu aktualizacji budżetu LSR,

- Przeprowadzono ewaluację zewnętrza:

- Zlecono opracowanie raportu ewaluacyjnego firmie  zewnętrznej,

- Przez cały okres trwania prac nad ewaluacją stale współpracowano z wykonawcą,

- Zorganizowano spotkanie ewaluacyjne z mieszkańcami w dniu 27 czerwca 2022 roku,

- Opracowano pismo i przekazano Raport z ewaluacji do Ministerstwa,

- Przystąpiono do realizacji wsparcia przygotowawczego:

- Opracowano wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze,

- Przeprowadzono spotkania/warsztaty z zespołem roboczym ds. nowej LSR (członkowie Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej),

- Opracowano harmonogram spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim WoP I transzy – wsparcie przygotowawcze,

- Przeprowadzono konkurs i wyłoniono wykonawcę/animoatora spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną,

- Przeprowadzono 5 spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną,

- Aktualizowano stronę internetową i facebook w zakresie realizacji wsparcia przygotowawczego,

W zakresie Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania:

- Na bieżąco aktualizowano stronę internetową i facebooka LGD CIW (dodawanie informacji, ogłoszeń zdjęć z realizacji Planu Komunikacji)

- Opracowano preliminarz budżetowy na rok 2022 w zakresie środków PROW oraz środków własnych,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Informację monitorującą za okres 01.01.2022 – 30.06.2022 wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami. Informacja została zaakceptowana przez Samorząd Województwa.

- Na bieżąco aktualizowano  Plan komunikacji na 2022 rok,

- Przedłożono w UM  do akceptacji plan komunikacji na rok 2023,

- Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przekazanie informacji niezbędnych do wyliczenia maksymalnej kwoty pomocy na potrzeby opracowania WoP IV transzy.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim WoP IV transzy - wniosek w trakcie rozpatrywania przez Samorząd Województwa.

W zakresie Wdrażania Projektów Współpracy:

- Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności

- W 2022 roku zrealizowano jedną inwestycję: zagospodarowanie stawku w Dobrej oraz zlecono opracowanie i wydanie Questu łączącego wszystkie inwestycje wykonane w ramach projektu. W sierpniu 2022 r. zakończono realizację projektu.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim WoP z realizacji projektu,

- Przyjęto i obsłużono kontrolę z Urzędu Marszałkowskisego – raport 
z kontroli bez uwag.

- Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości

- W 2022 roku zrealizowano ostatnie zadanie – szkolenie przedsiębiorców połączone z Polsko-Szwedzką konferencją.

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim WoP z realizacji projektu,

- Przyjęto i obsłużono kontrolę z Urzędu Marszałkowskisego – raport 
z kontroli bez uwag.

- BOCIAN

- przygotowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim  dokumentację do Wniosku o Przyznanie Pomocy na realizację projektu współpracy,

W zakresie działań dodatkowych LGD CIW:

W zakresie  zadań publicznych powierzonych przez Powiat Łobeski:

- Opracowanie i złożenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego 
pt „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2021 r.” – sprawozdanie przyjęte przez Powiat. Projekt rozliczony,

- Opracowano i złożono ofertę na realizację zadania publicznego pt „Aktywny senior Powiatu Łobeskiego 2022”,

- Opracowano i złożono ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2023 r.”

- Podpisano umowę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2023 r.”

- Zrealizowano Zadanie publiczne pt. „Aktywny senior Powiatu Łobeskiego 2022”,

W zakresie projektu współpracy międzynarodowej:

Projekt międzynarodowy „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” – prowadzono bieżącą obsługę projektu. LGD CIW czuwała nad bieżącą komunikacją z partnerem szwedzkim – do końca lutego 2022 roku zrealizowano projekt i złożono Wniosek 
o Płatność. Wniosek został w całości rozpatrzony pozytywnie.

ROK 2023

W zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich:

W miesiącach styczeń – grudzień 2023 roku organizowano pracę biura w lokalach użyczonych odpłatnie (umowa dzierżawy) w CIS Łobez, ul. Drawska 6; 73-150 Łobez

Biuro działa codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00

Zadania wynikające z umowy  zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego wykonywał zespół w składzie:

1)  Ewelina Turkowska – Dyrektor Biura LGD CIW ( 1 etat),

2) Anna Doroszko – Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR (1 etat)

3) Anna Doroszko – specjalista ds. księgowości, kadr i finansów (umowa cywilnoprawna),

4) Bogdan Skólmowski – Radca Prawny (umowa cywilnoprawna)

5) obsługa bankowa – Bank PKO S.A. (środki PROW i środki własne); Bank Gospodarstwa Krajowego (obsługa pożyczek na realizację projektów grantowych i projektów współpracy),

W okresie styczeń – grudzień 2023  Biuro LGD CIW przygotowało dokumentację i zapewniło obsługę dla:

- Zarządu – 08.03.2023 r.,

- Rady – 11.07.2023 r.

- Komisji Rewizyjnej – 30.06.2023 r.

- Walnego Zebrania Członków – 01.06.2023, 30.06.2023 r.

W zakresie aktywizacji mieszkańców:

W zakresie badań obszaru objętego LSR

W dniu 9 lutego 2023 roku zorganizowano i przeprowadzono warsztat refleksyjny, 
w którym udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Z warsztatu sporządzono Raport, który załączono do Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2022.

W zakresie informowania o obszarze działania LGD CIW oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Prowadzono i aktualizowano stronę internetową www.lobez.org (administrator – Emil Kaczemba, aktualizacja – Ewelina Turkowska, Emil Kaczemba),

- Administrowano i aktualizowano profil na Facebooku (Ewelina Turkowska),

- Prowadzono doradztwo indywidualne w biurze oraz drogą telefoniczną i mailową,

- Prowadzono konsultacje w biurze LGD CIW,

W zakresie szkoleń zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR:

Pracownicy biura LGD CIW uczestniczyli w szkoleniach/konferencjach:

- Konferencja z elementami warsztatów pt. „Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 , realizacja okresu przejściowego 2021-2023 oraz plany na nowy okres programowania do 2027 roku.

- Zorganizowano szkolenia dla członków Rady LGD CIW z zakresu Procedur oceny 
i wyboru wniosków konkursowych: 11.07.2023 – Lokalne Kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków konkursowych. Szkolenie przeprowadziła Ewelina Turkowska.

W zakresie szkoleń dla Beneficjentów:

- 23.05.2023 r. – zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla Beneficjentów 
z zakresu wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz realizacji operacji 
i opracowania Wniosku o Płatność z zakresu Rozwoju Infrastruktury Turystycznej 
i Rekreacyjnej (konkurs).

W zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju:

- Na bieżąco aktualizowano LSR na lata 2014-2020,

- Dokonano aktualizacji Harmonogramu planowanych naborów,

- Zaktualizowano załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy – Przewidywane transze pomocy,

- Przygotowano i przeprowadzono 1 nabór wniosków w ramach Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (konkurs) – konkurs czyszczący budżet LGD CIW – przygotowanie dokumentacji, ogłoszeń o naborze, wystąpienie do Samorządu Województwa z wnioskiem o ustalenie dostępnych limitów środków oraz terminu poszczególnych konkursów,

- Wystąpiono do Samorządu Województwa z wnioskiem o udzielenie informacji zbiorczej nt. stanu realizacji LSR – tj. ilości podpisanych umów i wypłaconych środków,

- Opracowano i przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim Sprawozdanie z realizacji LSR w 2022 roku,

- Przeprowadzono ocenę wniosków złożonych w ramach  naboru, zorganizowano 
i obsłużono jedno Posiedzenie  Rady, opracowano dokumentację 
z przeprowadzonego konkursu i przekazano dokumenty do Samorządu Województwa,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wnioski o Płatność końcową z realizacji dwóch projektów grantowych – oba projekty rozliczone w 100%, otrzymano płatność końcową,

- Dokonano aktualizacji Planu szkoleń dla Rady  i Pracowników Biura LGD,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Informację Monitorującą za pierwsze i drugie półrocze 2023 roku,

- Opracowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 – LSR pozytywnie przeszła ocenę i została przyjęta do realizacji. W wyniku oceny otrzymała najwyższą liczbę punktów 
w Województwie Zachodniopomorskim.

W zakresie Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania:

- Na bieżąco aktualizowano stronę internetową i facebooka LGD CIW (dodawanie informacji, ogłoszeń zdjęć z realizacji Planu Komunikacji)

- Opracowano preliminarz budżetowy na rok 2023 w zakresie środków PROW oraz środków własnych,

- Na bieżąco aktualizowano  Plan komunikacji na 2023 rok,

- Przedłożono w UM  do akceptacji plan komunikacji na rok 2024,

W zakresie Wdrażania Projektów Współpracy:

- BOCIAN

- Przystąpiono do realizacji projektu, wybrano wykonawców poszczególnych inwestycji, zrealizowano:

- zadanie na rzecz Gminy Resko (zakup zestawu kina plenerowego),

- zadanie na rzecz Gminy Łobez (budowa placu zabaw w Świętoborcu),

- zadanie na rzecz Gminy Węgorzyno (przebudowa placu zabaw w Węgorzynie).

- Przygotowano dokumentację i złożono częściowy WoP do Urzędu Marszałkowskiego.

W zakresie działań dodatkowych LGD CIW:

W zakresie  zadań publicznych powierzonych przez Powiat Łobeski:

- Opracowanie i złożenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego 
pt „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2023 r.” – sprawozdanie przyjęte przez Powiat. Projekt rozliczony,

- Opracowano i złożono ofertę na realizację zadania publicznego pt „Aktywny senior Powiatu Łobeskiego 2023”,

- Opracowano i złożono ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2024 r.”

- Podpisano umowę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2024 r.”

- Zrealizowano Zadanie publiczne pt. „Aktywny senior Powiatu Łobeskiego 2023”,